# 2027 AX 챌린저 실행 설계 제안

2026년 10월 4일 자료 분석과 추가 계획  |  내부 검토용

2027년에는 기존 서비스의 운영 책임과 실제 활용을 먼저 정비하고, 현업 문제를 해결할 소수 과제를 2기 협업팀이 끝까지 수행하는 체계를 제안한다. 개발 참여자와 현업 검증·확산 참여자가 같은 과제로 협업하며 배포 뒤 운영·대체 담당까지 연결한다. 범용 AI 활용과 문화 확산 활동은 계속 지원한다.

이 문서는 2026년 10월 4일 자료 분석에 따른 추가 설계 제안이다. L08 사업계획안의 연간 방향·일정·예산요구액을 기준으로 운영방식·우선순위·단계 조건을 구체화했다. 8주 과정, 연간 시범 2건 이내, 초기 동시 신규 개발 1건, 과제팀 3~5명, 예산 배분과 관리 목표는 이번 제안이며 확정 사업량·예산·인사 배정이 아니다.

# 자료에서 확인된 문제와 설계 판단

| 확인된 맥락 | 2027년 설계에 반영 |
| --- | --- |
| 5~6월 챌린저 역할이 부서의 활용 문화 확산자로 재정의됨 [N17] | 모두에게 개발을 요구하지 않고 과제 안에서 개발·검증·확산 역할 협업 |
| 수입행정은 시설 자료 비교·표준화·현장 검증으로 발전 [L04·N06] | 도구를 만드는 것과 현장 적용을 같은 과제의 책임 범위로 설정 |
| 월간보고는 새 입력과 복합 서식 때문에 즉시 적용 어려움 [L06] | 서식과 수집체계 재설계를 착수 조건으로 설정 |
| 일쉼 공동실습과 접수서비스의 실제 저장 검증 경험 [N04] | 공동실습·후속 지원과 저장 도착·예외·복원 확인을 배포 조건에 포함 |
| 2027년 계획안에 기존 서비스·API·클라우드·DB·보안·백업 명시 [L08] | 신규 개발과 별도로 연중 운영 관리의 책임·예산 확보 |

# 운영 규모 제안

연간 신규·재설계 시범과제를 2건 이내로 시작하고 초기 동시 신규 개발은 1건으로 제한하는 방안을 제안한다. 기존 서비스의 유지관리와 작은 재사용 개선은 별도 관리한다. 업무시간을 확보한 개발자·현업 검증자와 운영·대체 담당이 연결된 과제만 착수하며, 6월 점검에서 차수와 범위를 조정한다.

# 우선 추진 과제 후보

아래는 확정 과제 목록이 아니라 2026년 자료에서 도출한 후보와 권고 순서다. 신규 구축보다 운영 기반 정비와 재사용을 먼저 확인한다. 모든 후보를 연간 과제 2건에 합산하거나 모두 추진하는 것으로 해석하지 않는다.

| 순위 | 후보 | 추진 판단 |
| --- | --- | --- |
| P0 필수 | KPI·수입행정·현장 웹서비스 운영 정비 | 서비스별 운영·대체 담당, 실제 사용·계정·비용·자료·권한 목록과 백업·복원 확인. 서비스 운영범위는 1~2월 현황 조사로 확정. |
| P1 우선 | 수입행정 정확성·사용성 개선 | 시설별 원본 대조, 예외자료 처리, 백업 실습, 같은 범위 작업시간 확인 후 필요한 기능만 보완. 기존 로컬 방식의 일괄 클라우드 전환을 전제하지 않음. |
| P1 우선 | 문서 자동화 도구 재사용 패키지 | 안전교육일지·출석부를 재사용 후보로 검토. 지원 서식, 예제, 사용법, 오류 안내를 함께 묶고 타부서 서식 차이를 시험. 검증 통과 도구부터 배포. |
| P2 조건부 | 월간 업무보고 작성·취합 재설계 | 필수 항목과 원본 입력 위치를 먼저 합의. 입력·취합·HWPX 출력의 중복을 줄일 수 있는 경우 1~2개 부서 시범을 제안. 서식 합의 전 코드 추가개발은 보류. |
| P2 선택 | 공개통계 브리프 재사용 | 기존 고용동향 생성기의 실행환경·통계표 변경·출처·검증 절차를 정리해 다른 공개통계 업무에 적용 가능한지 검토. 통계 해석·수치 확인은 담당자가 수행. |
| 공통 지원 | 현장·접수서비스와 공동실습 | 이미 운영 중인 카페·사업 접수서비스의 저장·권한·문의·복원 점검과 재사용 부품 정리. 부서별 짧은 실습과 후속 문의 지원을 과제 진행과 연결. |

# 1차 시범 선정 권고

수입행정 사용성 개선 또는 문서 자동화 재사용 중 현업 담당·자료·개발 여력이 확보된 후보를 먼저 선택한다. 월간보고 재설계는 별도 현업 협의를 진행하되 표준 서식·입력 위치가 합의되지 않으면 개발 시범으로 전환하지 않는다. 공개통계 재사용은 앞선 과제의 운영 부담을 확인한 뒤 선택 후보로 둔다.

# 2기 참여와 협업 조직

전략경영실 중심으로 과제·예산·일정·성과를 조정하는 운영 주관을 제안한다. 예산·보안·정보화 관련 기능은 필요 단계에서 협의하며 새 부서나 상설 직제를 신설하는 안으로 제시하지 않는다. 2026년 챌린저 경험을 연계하되 기존 15명을 자동으로 재위촉하거나 개인 역할을 배정하지 않는다.

| 역할 | 책임과 결정 | 기본 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 운영 주관 | 우선순위·범위·일정·자원 조정, 배포 판단 절차 지원 | 과제·서비스 대장, 월별 운영 확인 |
| 현업 과제 담당 | 업무 정의·예외·원본 대조, 실제 사용 확인 | 과제카드, 예제, 검증 기록 |
| 개발 참여자 | 최소 기능 구현·오류 수정·변경 기록 | 시제품, 버전, 실행·운영 설명 |
| 확산 참여자 | 공동실습·사용 안내·반복 사용·문의 취합 | 실습자료, 사용지원 기록 |
| 운영·대체 담당 | 계정·비용·권한·백업·복원·장애·인수인계 | 운영대장, 복원·대체 수행 기록 |

# 참여자 선정 방식 제안

2~3월 과제 발굴과 함께 개발·현업 검증·확산 관심을 접수한다. 개발 참여자는 작은 구현 사례 또는 예제 과제를, 현업 담당자는 실제 문제와 시험 자료를, 확산 참여자는 동료 실습·안내 경험과 지원 의사를 확인한다. 개발 능력만으로 모든 참여자를 평가하지 않는다.

과제팀은 3~5명 역할 구성으로 시작하는 방안을 제안하며 총 위촉 인원은 확정하지 않는다. 역할 겸임을 허용하되 최종 업무 검증은 개발자와 다른 사람이 수행한다. 업무 책임 부서는 개발·시험·사용지원 시간을 사전에 협의하고, 운영·대체 담당이 없는 서비스는 배포 확대를 보류한다.

# 과제 선정과 MVP 육성과정

착수 전에 현업 검증자, 사용할 수 있는 예제자료, 자료 취급 범위, 현재 업무·시간 기준선, 구현·운영 여력을 확인한다. 자료 취급과 보안 조건 미충족은 점수로 상쇄하지 않고 먼저 해소한다.

| 선정 항목 | 배점 제안 | 확인 내용 |
| --- | --- | --- |
| 업무 부담·개선 효과 | 30 | 빈도·시간·오류·재작업과 실제 병목 |
| 공동 활용·재사용 | 25 | 다른 부서의 같은 문제와 서식 차이 |
| 자료·서식 준비도 | 20 | 원본 입력 위치·표준 항목·예외자료 |
| 구현 가능성 | 15 | 담당자 역량·확보 시간·기존 도구 활용 |
| 유지관리 가능성 | 10 | 비용·운영·대체 담당·인수인계 |

| 8주 과정 제안 | 핵심 활동 | 확인 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1~2주 | 문제·서식·입력 위치와 최소 기능 합의 | 과제카드·기준선·검증 예제 |
| 3~4주 | 핵심 기능 구현, 현업 중간 확인 | 시제품·오류·변경 기록 |
| 5~6주 | 실제 업무의 정상·예외·저장 결과 시험 | 원본 일치·입력 부담·예외 처리 |
| 7~8주 | 보완, 설명서·실습·운영 인계 준비 | 배포 조건 확인 또는 보완 결정 |

# 배포를 결정하는 조건

① 원본과 출력·집계가 맞는가 ② 불필요한 재입력·이중 관리가 줄었는가 ③ 사용자 권한과 실제 저장이 검증됐는가 ④ 운영·대체 담당과 비용·복원 방법이 있는가 ⑤ 사용자 안내와 대체 절차가 준비됐는가를 확인한다. 8주는 제작·학습 기준이며 월간 업무 등 실제 사용 주기를 충분히 확인한 뒤 배포 여부를 판단한다.

# 목표 아키텍처와 자료 흐름

단일 플랫폼으로 모든 서비스를 통합하지 않고 업무별 실행 방식과 자료의 범위를 정한다. 파일·로컬 업무는 현재 방식의 장점을 유지하면서 배포 파일·버전·백업·복원을 정비한다. 다중 사용자 웹업무는 사용자 인증과 권한, 자료 저장·조회·관리 기능을 함께 설계한다. 서비스에서 AI 기능이 필요한 경우에만 허용 자료의 API 처리를 추가한다.

| 구현 유형 | 기본 흐름 | 설계 판단 |
| --- | --- | --- |
| 파일·로컬 | 원본 → PC 처리·저장 → 문서·집계 → 원본 확인 | 수입행정 등 기존 로컬 도구의 공통 서버 이전을 전제하지 않음 |
| 웹·공유 | 화면 → 사용자 인증·권한 → DB/API → 확인·활용 | 서비스별 필요한 최소 데이터와 보관·권한 범위를 합의 |
| AI 기능 선택 적용 | 허용 자료 → 서버 측 API 호출 → 초안 → 사람 검토 | 대량 수집·민감자료 전송·최종 의사결정 자동화를 기본안으로 두지 않음 |

# 개발 보조와 실제 서비스 AI의 구별

개발 보조 AI는 검증용 예제·비식별 자료로 코드와 기능 설계를 지원한다. 도구를 개발할 때 AI를 사용했다는 이유로 배포 서비스에 AI API가 필수인 것은 아니다. 실제 업무자료가 외부 AI 서비스로 전송되는 기능은 자료 취급 범위와 운영 비용을 별도로 검토한다.

# 계정과 비밀키 관리

기관이 소유하는 계정·저장소·도메인과 담당자별 접근권한을 관리한다. AI API나 DB의 높은 권한 비밀키는 브라우저·배포 파일·공개 저장소에 넣지 않고 서버 측에서 보관·사용한다. 공개용 키와 사용자 인증은 구별하고 DB 접근 정책으로 허용 범위를 제한한다. 개발·검증 자료와 운영 자료를 구별한다. [W01·W02]

특정 플랫폼·요금제는 확정하지 않는다. 이미 쓰는 제품은 공식 문서와 현재 설정을 확인해 변경 영향을 검증하며, 신규 기능을 위해 무조건 계정을 늘리지 않는다.

# 연중 운영과 인수인계

서비스 대장에는 서비스명·목적·단계·운영 범위·자료·기관 소유 계정·운영/대체 담당·비용·갱신일·변경/복원 기록을 둔다. 중단된 시제품과 운영 중 서비스는 분리해 관리한다.

| 시점 제안 | 확인 활동 | 남길 근거 |
| --- | --- | --- |
| 변경·배포 전 | 검증 예제·예외·권한·저장 결과, 영향 범위와 복구 방법 | 배포 버전, 확인자, 변경·복구 기록 |
| 운영 서비스 주간 확인 | 문의·오류·저장 상태 확인; 소규모 로컬 도구는 사용 주기에 맞춤 | 문의와 조치 기록 |
| 월별 확인 | 사용량·비용·갱신·권한 변경·백업 실행 확인 | 월별 운영 체크 기록 |
| 업무 마감·중요 변경 | 로컬 파일 백업, DB 등 위험·데이터 변화에 맞춘 백업 | 백업 위치·실행 결과·접근권한 |
| 분기 제안·담당 변경 전 | 격리된 환경에서 실제 복원과 대체 담당 실행 실습 | 복원·대체 수행 결과·실제 소요시간 |
| 6월·12월 | 서비스 계속 운영·보완·재사용·중단·보관 판단 | 점검 결과와 다음 개선과제 |

# 장애와 사용지원

운영 담당은 운영시간 내 문의를 접수·분류하고, 자료 손실·권한 오작동은 확대 사용을 중지한 뒤 담당 기능과 조치한다. 안내된 수기·기존 절차 등 대체 방법으로 업무를 이어간다. 해결·복구 뒤 현업 담당이 결과를 확인하고 변경 사항을 알린다. 중대 장애 대응시간·복구목표는 서비스별 위험과 가용 인력에 맞춰 별도 합의한다.

백업 파일이 있다는 사실만으로 복구 가능성을 확정하지 않는다. 서버 DB, 업로드 파일, 설정·코드, 로컬 저장자료 각각의 복원 범위를 확인한다. 비밀정보 접근은 필요한 역할로 제한하며 복원 절차를 주기적으로 시험하는 방향을 적용한다. [W02]

# 예산과 성과 확인

L08의 2027년 예산요구액 12,000천원을 기준으로 다음 배분 가안을 제안한다. 실제 청구·사용량·갱신과 승인금액 확인 후 기존 운영비를 먼저 확보하고 나머지 도구·API·예비액을 조정한다. 이 금액은 제품 견적이나 확정 계약비가 아니다.

| 항목 | 비율 | 배분 가안 | 사용 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발 도구·AI API | 40% | 4,800,000원 | 개발 참여자 중심 계정·필요 기능 API |
| 기존 서비스 클라우드·DB 운영 | 30% | 3,600,000원 | 운영 서비스의 계약·유지관리 우선 |
| 도메인·서드파티·백업 | 10% | 1,200,000원 | 실제 서비스 필요와 복원 가능성 확인 |
| 사용량 증가·요금 변동 예비 | 20% | 2,400,000원 | 월별 점검 후 필요 항목으로 재배분 |

합계 12,000,000원. 내부 인력의 업무시간·장비·외부 점검 등 추가 필요는 별도 산정하며 기존 예산으로 해결된다고 가정하지 않는다. 운영 담당이 월별 비용·잔여액·갱신을 확인하고 예상 초과 시 사용량 조정과 구매 필요를 주관 기능에 협의한다.

| 측정 항목 | 분모와 방법 | 목표 또는 확인 시점 |
| --- | --- | --- |
| 운영 책임 지정률 | 운영·대체 담당 지정 서비스 / 관리대장 내 운영 서비스 | 2월 관리범위를 고정하고 100%를 관리 목표로 제안 |
| 배포 준비 확인률 | 배포 조건 확인 완료 / 신규·변경 배포 건 | 배포 전 100% 확인을 제안. 한 건도 미확인 상태로 완료 처리하지 않음 |
| 실사용·반복 사용 | 실사용자 / 적용 대상자; 두 번 이상 실제 업무 수행 / 실사용자 | 배포 후 4주 또는 업무 1주기 중 긴 기간. 목표율은 3월 기준선 후 설정 |
| 시간·오류 변화 | 같은 작업범위 처리시간과 오류·재작업 건수의 전후 비교 | 반복 측정 3회 이상 권장. 평균·범위·조건 기록. 전사 일반화 금지 |
| 재사용·운영 지속 | 타부서 시험·실사용을 구분; 복원·대체 담당 수행 기록 | 도구 숫자와 별도 집계. 6월·12월에 유지·보완·중단 결정 |

관리 목표 100%는 책임·배포 절차의 준수 목표이고 업무 효과 달성률이 아니다. 신규 도구 수·교육 참석자 수·만족도·실사용·시간 실측을 서로 구별한다. 2026년 조사와 소표본 실습 결과를 2027년 효과로 승계하지 않는다.

# 연간 실행과 시작 전 결정

| 시기 | 원문 일정과 연결한 추가 제안 | 완료 자료 |
| --- | --- | --- |
| 1~2월 | 운영 서비스·소유·계정·비용·권한 정리, 예산·역할 협의 | 관리대장·책임/예산 가안 |
| 2~3월 | 수요·과제카드, 2기 참여 선정, 착수 조건 확인 | 선정 이유·팀 역할·시간 확보 |
| 3~5월 | 첫 시범 8주 제작과 실제 업무 시험·사용 지원 | 검증 기록·배포 또는 보완 결정 |
| 6월 | 운영·활용·업무 변화 점검, 다음 차수 조정 | 범위·일정·예산 재조정 |
| 7~10월 | 여력과 조건을 충족한 다음 시범·재사용·현장 적용 | 사용지원·반복 사용 기록 |
| 11~12월 | 운영 인계·복원·대체 실습, 성과·차년도 환류 | 운영 문서·12월 점검 |
| 연중 | 기존 서비스 유지관리, 비용·권한·백업, 업무별 실습 | 월별 기록·문의와 조치 |

첫 실행 전에 운영 주관과 협의 기능, 실제 관리할 서비스 범위, 참여자의 확보 업무시간, 1차 과제·시범 대상, 기관 소유 계정·자료 취급 범위, 승인 예산과 구매 우선순위를 결정한다. 서식 변경이나 새로운 자료처리는 담당 업무의 기존 협의·승인 절차에 맞춰 진행한다.

# 근거 자료

L08 2027년 예산편성 세부사업계획안 8월 21일

L04 수입 지출 업무혁신 프로젝트 운영계획

L06 월간 업무보고 자동화 추진 경과와 결과

N04 일쉼지원센터 김숙희 제출 사례

N17 6월 회의록과 구글 활용 콘텐츠 제작팀

W01 Supabase 공식 API keys: https://supabase.com/docs/guides/getting-started/api-keys

W02 OWASP Secrets Management Cheat Sheet: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Secrets_Management_Cheat_Sheet.html

내부 원문은 2027년 방향과 2026년 경험을 뒷받침한다. 외부 공식 문서는 비밀키의 사용 위치·최소 권한·복원 시험에 한정해 보완했다. 5종 그림과 후보별 출처 대조표는 이 폴더에 함께 제공한다.